УКРАЇНА

ГАЙСИНСЬКА РАЙОННА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ

ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

### Н А К А З

___15 вересня ______  2022 року        м. Гайсин                    № _____97_____

- Про затвердження плану заходів щодо

- складання проєкту районного бюджету на 2023 рік

Відповідно до статті 75, пункту 22 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України, статті 18 Закону України «Про місцеві  державні адміністрації», постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2022 року №252 «Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану», з метою забезпечення якісного складання проєкту районного бюджету на 2023 рік, на підставі наказу начальника Вінницької обласної військової адміністрації №1748  від 06.09.2022 року «Про затвердження плану заходів щодо складання проєкту обласного бюджету на 2023 рік»

ЗОБОВ’ЯЗУЮ:

- Затвердити план заходів щодо складання проєкту  районного бюджету на 2023 рік (далі – План заходів), що додається.

- Структурним підрозділам районної військової адміністрації - головним розпорядникам коштів районного бюджету  забезпечити виконання Плану заходів.

- Фінансовому відділу районної військової адміністрації (Музика О.В.) забезпечити координацію діяльності учасників бюджетного процесу з підготовки проєкту районного бюджету на 2023 рік.

- Контроль за виконанням цього розпорядження  покласти на заступника голови районної військової адміністрації Сергія Несвятого.

Голова районної

військової адміністрації                                          Людмила ГОЛОВАШИЧ

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказом начальника районної військової адміністрації від «_15__» __09__ 2022 р. № _97___

ПЛАН ЗАХОДІВ

щодо  складання проєкту районного бюджету на 2023 рік

| № п/п | Зміст заходів | Термін виконання | Відповідальні за виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів районного бюджету прогнозних обсягів міжбюджетних трансфертів, врахованих у проекті державного бюджету, схваленого Кабінетом Міністрів України та методики їх визначення | В одноденний термін з дня їх отримання від Департаменту фінансів | Фінансовий відділ Гайсинської районної військової адміністрації |
| 2. | Підготовка та надання фінансовому відділу районної військової адміністрації разом з поясненнями очікуваних надходжень у розрізі податків за 2022 рік прогнозних обсягів доходів районного бюджету | Друга половина ве- ресня 2022 року | Головне управління Державної податкової служби у Вінницькій області |
| 3. | Прогнозування обсягів доходів районного бюджету, визначення обсягів фінансування районного бюд- жету, аналізу виконання районного бюджету в попередніх та поточному бюджетних періодах | Друга половина ве- ресня 2022 року | Фінансовий відділ Гайсинської районної військової адміністрації |
| 4. | Здійснення моніторингу ефективності реалізації районних (регіональних) цільових програм на предмет доцільності їх подальшого фінансування за рахунок коштів районного бюджету та інших джерел. У разі необхідності фінансування у 2023 році видат ків, що здійснюються відповідно до районних (регіональних) програм, термін дії яких закінчується у 2022 році, вжити заходів щодо внесення відповідних змін для продовження їх дії у наступному бюджетному періоді | Перша половина жовтня 2022 року | Головні розпорядники бюджетних коштів районного бюджету |
| 5. | Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів районного бюджету: - інструкції з підготовки бюджетних запитів; - граничних показників видатків районного бюджету та надання кредитів з районного бюджету; - інструктивного листа щодо організаційних та інших вимог, яких зобов’язані дотримуватися всі розпорядники бюджетних коштів | Друга половина вересня, перша половина жовтня 2022 року | Фінансовий відділ Гайсинської районної військової адміністрації |
| 6. | Організація роботи з розробки бюджетних запитів | Жовтень 2022 року | Головні розпорядники бюджетних коштів районного бюджету |
| 7. | Подання бюджетних запитів фінансовому відділу Гайсинської райвійськадміністрації | Друга половина жовтня 2022 року | Головні розпорядники бюджетних коштів районного бюджету |
| 8. | Здійснення аналізу бюджетних запитів, отриманих від головних розпорядників бюджетних коштів районного бюджету, та прийняття рішення щодо включення їх до пропозиції проєкту районного бюджету | Перша половина листопада 2022 року | Фінансовий відділ Гайсинської районної військової адміністрації |
| 9. | Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів районного бюджету обсягів міжбюджетних трансфертів, врахованих у проекті державного бюджету, прийнятого Верховною Радою України у другому читанні | В одноденний термін з дня їх одержання від Департаменту фінансів Вінницької ОВА | Фінансовий відділ Гайсинської районної військової адміністрації |
| 10. | Підготовка проєкту наказу начальника районної військової адміністрації про районний бюджет на 2023 рік з додатками згідно з типовою формою та його подання районній військовій адміністрації | Друга половина листопада 2022 року | Фінансовий відділ Гайсинської районної військової адміністрації |
| 11. | Розміщення бюджетних запитів на офіційних вебсайтах або оприлюднення їх в інший спосіб | Не пізніше, ніж через три робочі дні після подання районній військовій адміністрації проєкту наказу про районний бюджет на 2023 рік | Головні розпорядники бюджетних коштів районного бюджету |
| 12. | Оприлюднення проєкту наказу начальника районної військової адміністрації про районний бюджет на 2023 рік на офіційному вебсайті | Листопад – грудень 2022 року | Районна військова адміністрація, Фінансовий відділ Гайсинської районної військової адміністрації |
| 13. | Розгляд проєкту наказу начальника районної військової адміністрації про районний бюджет на 2023 рік та затвердження його | Грудень 2022 року | Районна військова адміністрація |
| 14. | Оприлюднення затвердженого наказу начальника районної військової адміністрації про районний бюджет на 2023 рік, на офіційному вебсайті | У десятиденний термін з дня прийняття | Районна військова адміністрація, Фінансовий відділ Гайсинської райвійськадміністрації |

Начальник фінансового відділу

районної військової адміністрації                                                                                        Оксана МУЗИКА