УКРАЇНА

ГАЙСИНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

### РОЗПОРЯДЖЕННЯ

__17.05.2013________  2013 року          Гайсин	                   	 № ___93___

Про організацію підготовки та проведення заходів

для дітей і підлітків району з нагоди Міжнародного дня

захисту дітей у 2013 році присвяченого року дитячої творчості в Україні

З метою забезпечення якісної підготовки та проведення заходів для дітей і підлітків району з нагоди Міжнародного дня захисту дітей, керуючись              статтею 22 Закону України „Про місцеві державні адміністрації”:

1. Утворити організаційний комітет з питань підготовки та проведення заходів для дітей і підлітків району з нагоди Міжнародного дня захисту дітей у 2013 році присвяченого року дитячої творчості в Україні (далі - організаційний комітет) у складі згідно з додатком.

2. Затвердити план заходів щодо відзначення на Гайсинщині Міжнародного дня захисту дітей у 2013 році присвяченого року дитячої творчості в Україні, що додається.

3. Службі у справах дітей районної державної адміністрації, фінансовому управлінню районної державної адміністрації та відділам районної державної адміністрації: у справах сім’ї, молоді та спорту, освіти, культури і туризму, рекомендувати районному центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, виконавчим комітетам міської та сільських рад району забезпечити виконання запланованих заходів.

4. Організаційному комітету здійснювати координацію роботи з питань підготовки та проведення заходів для дітей і підлітків району з нагоди Міжнародного дня захисту дітей і надавати відповідну інформацію до районних засобів масової інформації.

Гайсинська районна державна  адміністрація                                                               До розпорядження

від «__17__»___05___2013 р. № __93__

5. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації та відділам районної державної адміністрації: у справах сім’ї, молоді та спорту, освіти, культури і туризму, рекомендувати районному центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, виконавчим комітетам міської та сільських рад району інформувати про хід виконання заходів службу у справах дітей районної державної адміністрації до 05.06.2013 року для подальшого узагальнення та інформування завідувача сектору контролю апарату районної державної адміністрації  (Струковська Т.О.) до 07.06.2013 року.

6. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови районної державної адміністрації від 18.05.2012 року №169 „Про організацію підготовки та проведення заходів для дітей і підлітків району з нагоди Міжнародного дня захисту дітей у 2012 році”.

7. Контроль за виконанням  цього розпорядження покласти на першого заступника голови районної державної адміністрації Вітюка В.М.

Голова районної

державної адміністрації                               		Сергій СКІЦЬ

Додаток

до розпорядження голови

райдержадміністрації

від „_17_”___05___ 2013р. №__93__

СКЛАД

організаційного комітету з питань

підготовки та проведення заходів для дітей і підлітків району з нагоди Міжнародного дня  захисту дітей у 2013 році присвяченого року дитячої творчості в Україні

| ВІТЮК Василь Михайлович | - перший заступник голови райдержадміністрації, голова організаційного комітету |
| --- | --- |
| ГРАБОВЕНКО Ольга Володимирівна | - начальник служби у справах дітей райдержадміністрації, заступник голови організаційного комітету |
| Члени організаційного комітету: |  |
| БАБІЙ Тетяна Владиславівна | - начальник фінансового управління райдержадміністрації |
| БОЙКО Петро Олександрович | - голова правління Гайсинського районного споживчого товариства (за згодою) |
| ЛЕВАНДОВСЬКИЙ Володимир Романович | - директор районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (за згодою) |
| ГУК Анатолій Ілліч | - міський голова м. Гайсин (за згодою) |
| МЕХЕД Микола Михайлович | - начальник відділу освіти райдержадміністрації |
| КОНСТАНТІНОВ Павло Пилипович | - головний лікар комунального закладу „Гайсинська центральна районна лікарня” (за згодою) |
| РУДЕНКО Віталій Миколайович | - начальник відділу у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації |
| СОМИК Олександр Григорович | - начальник Гайсинського РВ УМВС України у Вінницькій області (за згодою) |
| РИЧКОВ Микола Леонідович | - начальник відділу культури і туризму райдержадміністрації |

Керівник апарату

райдержадміністрації                                              Алевтина НАКОНЕЧНА

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

райдержадміністрації

від „_17_” __05__2013 р. №__93__

ПЛАН

заходів щодо відзначення на Гайсинщині

Міжнародного дня захисту дітей у 2013 році присвяченого року дитячої творчості в Україні

| № з/п | Загальні заходи, найменування | Дата, час проведення | Відповідальний виконавець |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - 1. | Забезпечити проведення запланованих святкувань для дітей і підлітків району з нагоди Міжнародного дня захисту дітей. | 01.06.2013 | Оргкомітет, виконавчі комітети міської та сільських рад району. |
| - 2. | Організувати проведення: - тематичної програми „Дитинства сонячна пора”; - дитячих ранків „Мелодії дитинства”; - книжкові виставки та перегляд літератури: „Веселимось, граємось, літечко вітаємо”, „Сонце дитинства”; - конкурсу малюнку „Діти – краса нашої нації”; - літературно-мистецької експозиції „Світ на дитячій долоні”; - книжкової виставки „Дитинства сонячна пора”. | 01.06.2013 | Оргкомітет, відділ культури і туризму райдержадміністрації. |
| - 3. | Забезпечити широке висвітлення відзначення Міжнародного дня захисту дітей в районних засобах масової інформації. | Червень | Відділ освіти райдержадміністрації, служба у справах дітей райдержадміністрації. |
| - 4. | Забезпечити проведення святкового концерту | 01.06.2013 | Відділ освіти райдержадміністрації. |
|  | Організувати і провести для дітей конкурс малюнку на асфальті. | 01.06.2013 | Відділ освіти райдержадміністрації, служба у справах дітей райдержадміністрації. |
| - 5. | Організувати конкурсно-ігрову програму для дітей молодшого та середнього шкільного віку. | 01.06.2013 | Відділи райдержадміністрації: у справах сім’ї, молоді та спорту, освіти, служба у справах дітей райдержадміністрації. |
| - 6. | Організувати і провести конкурсні спортивні ігри „Веселі старти” для дітей середнього шкільного віку. | 01.06.2013 | Відділи райдержадміністрації: у справах сім’ї, молоді та спорту, освіти. |
| - 7. | Нагородити грамотами та подарунками кращих спортсменів Гайсинської ДЮСШ та вихованців будинку школярів та молоді | 01.06.2013 | Відділи райдержадміністрації: освіти, у справах сім’ї, молоді та спорту. |
| - 8. | Нагородити грамотами та подарунками кращих волонтерів Всеукраїнської акції “Від серця до серця” | 01.06.2013 | Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації. |
|  | Відзначити призерів та переможців районного конкурсу на кращу організацію учнівського самоврядування | 01.06.2013 | Відділ освіти райдержадміністрації. |
|  | Відзначити переможців олімпіад початкової школи | 01.06.2013 | Відділ освіти райдержадміністрації. |
|  | Провести лекції на теми „Любов – найкращий засіб виховання”, „Жодна дитина не повинна бути скривджена”. | Травень - червень | Районний центр соціальних служб для сім′ї, дітей та молоді (за згодою). |
|  | Підготувати і провести масові гуляння в міському парку відпочинку для дітей та молоді. | 01.06.2013 | Відділи райдержадміністрації: культури і туризму, освіти, у справах сім’ї, молоді та спорту, служба у справах дітей райдержадміністрації. |
|  | Організувати і провести юнацьку дискотеку для старшокласників у міському парку відпочинку. | 01.06.2013 | Відділи райдержадміністрації: у справах сім’ї, молоді та спорту, освіти, культури і туризму, служба у справах дітей райдержадміністрації. |
|  | Організувати перегляди найулюбленіших мультфільмів для дітей. | 01.06.2013 | Відділи райдержадміністрації: культури і туризму, освіти, служба у справах дітей райдержадміністрації. |

_______________________