УКРАЇНА

ГАЙСИНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ВІННИЦЬКОЇ  ОБЛАСТІ

### РОЗПОРЯДЖЕННЯ

03 лютого 2017 року                    Гайсин	                    №29

Про затвердження плану основних заходів

цивільного захисту району на 2017 рік

На виконання розпорядження голови Вінницької обласної державної адміністрації від 01 лютого 2017 року №66 «Про затвердження плану основних заходів цивільного захисту області на 2017 рік», розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 січня 2017 року №9-р «Про затвердження плану основних заходів цивільного захисту на 2017 рік», з метою підвищення рівня захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру:

1. Затвердити план основних заходів цивільного захисту району на         2017  рік (далі – План заходів), що додається.

2. Керівникам спеціалізованих служб цивільного захисту, районним установам та організаціям розробити та затвердити до 15 лютого  2017 року власні плани основних заходів цивільного захисту на 2017 рік та надавати звіти за перше півріччя та рік відповідно до 30 червня 2017 року та                                     25 грудня 2017 року у відділ цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами райдержадміністрації для узагальнення.

3. Відділу цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами райдержадміністрації (Колібабчук І.К.) звіт про виконання Плану заходів, затвердженого цим розпорядженням, надати до         31 грудня 2017 року головному спеціалісту з питань контролю апарату райдержадміністрації.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови райдержадміністрації  Несвятого С.М.

Голова районної

державної адміністрації                                                            Владислав УТКІН

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Гайсинської

районної державної адміністрації

від « 03» 02. 2017  року  №29

План основних заходів цивільного захисту району на 2017 рік

| № з/п | ### Заходи | Відповідальні за проведення | Залучаються (навчаються) | Терміни проведення |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| # 1. Заходи щодо попередження надзвичайних ситуацій та зменшення ризику їх виникнення |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Засідання районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій | Голова районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій |  | Члени комісії, керівники підприємств, установ та організацій |  | За планом роботи районної комісії з питань ТЕБ та НС |
| 1.2 | Засідання районної евакуаційної комісії | Голова районної евакуаційної комісії |  | Члени районної евакуаційної комісії |  | За планом роботи районної евакуаційної комісії |
| 1.3 | Здійснення комплексу заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій під час льодоходу, повені та паводків | Начальник Гайсинського районного сектору Головного управління ДСНС у Вінницькій області, начальник відділу цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами райдержадміністрації |  | Гайсинський районний сектор Управління ДСНС у Вінницькій області, відділ цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами райдержадміністрації, підприємства, установи та організації |  | Лютий - травень |
| 1.4 | Підготовка місць масового відпочинку на водних об’єктах до літнього купального сезону | Міський та сільські голови, керівники підприємств, установ та організацій |  | Міський та сільські голови, керівники підприємств, установ та організацій |  | До початку купального сезону |
| 1.5 | Здійснення комплексу заходів щодо протипожежних заходів в лісах та сільськогосподарських угіддях у пожежонебезпечний період | Начальник управління агропромислового та економічного розвитку райдержадміністрації |  | ДП „Гайсинський лісгосп”, філія „Гайсинрайанроліс”, управління агропромислового та економічного розвитку райдержадміністрації, керівники підприємств, установ та організацій |  | Квітень - жовтень |
| 2. Заходи щодо підготовки органів управління, сил та засобів ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту 2.1. Проведення командно-штабних навчань (тренувань), спеціальних об’єктових навчань та тренувань |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Командно-штабне тренування органів управління цивільного захисту Гайсинського району за темою: „Дії органів управління та спеціалізованих служб цивільного захисту району при загрозі або виникненні надзвичайної ситуації на гідроспоруді Ладижинської ТЕС” |  | Голова Гайсинської райдержадміністрації | Керівний склад органів управління цивільного захисту і евакуаційні органи сільської ради та району, керівний склад цивільного захисту Ладижинської ТЕС (за згодою) |  | 4 жовтня |
|  | Надання допомоги у проведені комплексних спеціальних об’єктових навчань та тренувань, перевірка стану готовності органів управління цивільного захисту до їх проведення: |  | Начальник відділу цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами райдержадміністрації | Керівники підприємств, установ, організацій |  |  |
|  | ПАТ „Концерн хлібпром” ВП „Гайсинхліб” |  |  |  |  | 07-08.06 |
|  | Гайсинський вузол зв’язку Вінницької дирекції українського ДП зв’язку „Укрпошта” |  |  |  |  | 05.07 |
|  | ДП „Гайсинводоканал” КП „Вінницяводоканал” |  |  |  |  | 19-20.07 |
|  | СО „Гайсинські електричні мережі” ПАТ „Вінницяобленерго” |  |  |  |  | 26-27.07 |
|  | ДП „Гайсинське лісове господарство” |  |  |  |  | 16-17.08 |
|  | ТОВ „Гайсинський молокозавод” |  |  |  |  | 30.08 |
|  | ДП „Гайсинський спиртовий завод” |  |  |  |  | 06.09 |
|  | Гайсинська філія ПАТ „Зернопродукт МХП” |  |  |  |  | 20.09 |
|  | ТОВ „ПК „Зоря Поділля” |  |  |  |  | 04.10 |
|  | Гайсинська філія ДП ЗАТ Теувес Холдинг „Тегра Україна лтд” |  |  |  |  | 06-07.04 |
|  | Гайсинська станція швидкої медичної допомоги Вінницької обласної ради |  |  |  |  | 07-08.11 |
|  | КУ „Гайсинський районний медичний центр первинної медико-санітарної допомоги” |  |  |  |  | 15-16.11 |
|  | Гайсинський медичний коледж |  |  |  |  | 29-30.11 |
| 2.1.2 | Перевірка і надання допомоги в підготовці і проведені тренування евакуаційних органів: Районна евакуаційна комісія Збірний евакопункт Губницької сільської ради |  | Голова Гайсинської райдержадміністрації | Районна евакуаційна комісія, збірний евакуаційний пункт Губницької сільської ради, відділ цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами райдержадміністрації, начальники ЦЗ об’єктів, працівники |  | Травень Жовтень |
| 2.1.3 | Тренування: „Дії органів управління і сил ЦЗ по захисту населення від пожеж” |  | Голова Гайсинської райдержадміністрації | Районна комісія з питань ТЕБ та НС, відділ цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами райдержадміністрації, міський та сільські голови |  | 01 червня |
| 2.1.4 | Комплексні перевірки стану ЦЗ: Гайсинська міська рада Губницька сільська рада |  | Начальник відділу цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами райдержадміністрації | Відділ цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами райдержадміністрації, керівники установ |  | 15 червня 6 липня |
| 2.2. Навчально-методичні збори з питань підготовки органів управління цивільного захисту ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Збір керівного складу цивільного захисту району щодо підсумків виконання наказу голови райдержадміністрації про розвиток й удосконалення цивільної оборони району у 2017 році та основні завдання з її підготовки на 2018 рік |  | Голова Гайсинської райдержадміністрації |  | Начальники ЦЗ підприємств, установ, організацій | 14 грудня |
| 3. Заходи щодо удосконалення ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Продовження технічної інвентаризації захисних споруд цивільного захисту району |  | Начальник відділу цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами райдержадміністрації |  | Відділ цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами райдержадміністрації, відділи райдержадміністрації, власники (балансоутримувачі) захисних споруд | Протягом року |
| 3.2. | Перевірка засобів радіаційної розвідки і дозиметричного контролю об’єктів господарської діяльності |  | Начальник відділу цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами райдержадміністрації |  | Відділ цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами райдержадміністрації, підприємства, установи і організації | За планом ДП „Білоцерківсь-кий центр стандартизації, метрології та сертифікації |
| 3.3 | Перевірка стану об’єктів житлово-комунального господарства до роботи в екстремальних зимових умовах 2017–2018 років |  | Начальник Гайсинського районного сектору Головного управління ДСНС у Вінницькій області, начальник відділу цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами райдержадміністрації |  | ГКПТМ „Гайсинтеплокомуненерго” Відокремлений підрозділ підприємство водопровідно-каналізаційного господарства КП „Гайсинська ЖЕК” | 3 жовтня 5 жовтня 10 жовтня |
| 3.4 | Технічні перевірки працездатності системи оповіщення району: Квартальні Річна |  | Начальник відділу цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами райдержадміністрації |  | Відділ цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами райдержадміністрації, районний центр телекомунікацій №244 Вінницької філії ВАТ „Укртелеком” | 22 березня 21 червня 27 вересня 27 грудня 22 листопада |
| 3.5 | Технічна перевірка телефонної системи централізованого виклику для оповіщення керівного складу районних спеціалізованих служб цивільного захисту та фахівців відділу цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами райдержадміністрації |  | Начальник відділу цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами райдержадміністрації |  | Відділ цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами райдержадміністрації, районний центр телекомунікацій №244 Вінницької філії ВАТ „Укртелеком” | Січень Лютий Березень Квітень Травень Червень Липень Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень |
| 3.6 | Ведення обліку техногенно-екологічно небезпечних об’єктів |  | Начальник відділу цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами райдержадміністрації |  | Відділ цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами РДА, Гайсинський районний сектор Головного управління ДСНС у Вінницькій області | Протягом року |
| 3.7 | Уточнення оперативних документів |  | Начальник відділу цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами райдержадміністрації |  | Відділ цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами райдержадміністрації | Січень-лютий |
| 3.8 | Уточнення складу сил і засобів цивільного захисту, призначених для виконання аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт при ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій |  | Начальник відділу цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами райдержадміністрації |  | Відділ цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами райдержадміністрації, спеціалізовані служби цивільного захисту району | Січень-лютий |
| 3.9 | Підготовка інформаційного матеріалу про стан техногенної та природної безпеки у Гайсинському районі в 2016 році |  | Начальник відділу цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами райдержадміністрації |  | Відділ цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами райдержадміністрації, спеціалізовані служби цивільного захисту району | До 1 березня |
| 3.10 | Проведення аналізу надзвичайних ситуацій, які виникли на території району, стану оперативного реагування на них, організації роботи служб, готовності сил і засобів |  | Начальник відділу цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами райдержадміністрації |  | Відділ цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами райдержадміністрації | Щомісячно |
| 3.11 | Уточнення переліку потенційно небезпечних об’єктів |  | Начальник відділу цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами райдержадміністрації |  | Гайсинський районний сектор Головного управління ДСНС у Вінницькій області, відділ цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами райдержадміністрації | Травень, листопад |
| 3.12 | Здійснення контролю за ходам накопичення матеріально-технічних засобів місцевого та об’єктових матеріальних резервів на випадок виникнення надзвичайних ситуацій |  | Начальник управління агропромислового та економічного розвитку райдержадміністрації, начальник відділу цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами райдержадміністрації |  | Управління агропромислового та економічного розвитку райдержадміністрації, відділ цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами райдержадміністрації | Протягом року |
| 3.13 | Уточнення переліку підприємств, що мають спеціальну техніку, яка застосовується під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій |  | Начальник відділу цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами райдержадміністрації |  | Відділ цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами райдержадміністрації | Протягом року |
| 4. Заходи щодо підготовки посадових осіб, фахівців та населення |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Доведення організаційно - методичних вказівок з організації підготовки та навчання населення області щодо дій при загрозі і виникненні надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2016 рік підприємствам, установам та організаціям |  | Начальник відділу цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами райдержадміністрації |  | Відділ цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами райдержадміністрації | До 01 березня |
| 4.2 | Проведення Місячника цивільного захисту, методична допомога щодо його підготовки та проведення на місцях |  | Начальник відділу цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами райдержадміністрації |  | Начальники цивільного захисту підприємств, установ і організацій, відділ цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами райдержадміністрації | 15 вересня – 17 жовтня |
| 4.3 | Проведення огляду-конкурсу на кращу навчально-матеріальну базу цивільної оборони |  | Начальник відділу цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами райдержадміністрації |  | Відділ цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами райдержадміністрації, підприємства, установи і організацій | 20 вересня по 29 жовтня |
| 4.4 | Проведення Дня цивільного захисту в загальноосвітніх школах |  | Начальник відділу цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами райдержадміністрації |  | Відділ цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами райдержадміністрації, управління освіти, фізичної культури та спорту райдержадміністрації, загальноосвітні школи | 28 квітня |
| 4.5 | Участь у проведенні в дошкільних навчальних закладах: - Тижня безпеки дитини - Тижня знань з основ безпеки життєдіяльності |  | Начальник відділу цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами райдержадміністрації, начальник управління освіти, фізичної культури та спорту райдержадміністрації |  | Відділ цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами райдержадміністрації, управління освіти, фізичної культури та спорту райдержадміністрації | Квітень Травень, листопад |
| 4.6 | Сприяння районному відділенню Всеукраїнського громадського дитячого руху „Школа безпеки” в підготовці та проведенні змагань |  | Начальник відділу цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами райдержадміністрації, начальник Гайсинського районного сектору Головного управління ДСНС у Вінницькій області, начальник управління освіти, фізичної культури та спорту райдержадміністрації |  | Гайсинський районний сектор Головного управління ДСНС у Вінницькій області, відділ цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами райдержадміністрації, управління освіти, фізичної культури та спорту райдержадміністрації | Квітень - липень |
| 4.7 | Участь у заходах спортивного, агітаційного та навчального характеру з безпеки життєдіяльності та цивільного захисту в дитячих оздоровчих таборах |  | Начальник відділу цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами райдержадміністрації, начальник Гайсинського районного сектору Головного управління ДСНС у Вінницькій області, начальник управління освіти, фізичної культури та спорту райдержадміністрації |  | Гайсинський районний сектор Головного управління ДСНС у Вінницькій області, відділ цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами райдержадміністрації, управління освіти, фізичної культури та спорту райдержадміністрації | Червень - серпень |
| 4.8 | Подання донесень та звітів до Департаменту цивільного захисту обласної державної адміністрації |  | Начальник відділу цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами райдержадміністрації |  | Відділ цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами райдержадміністрації | Відповідно до табеля термінових та строкових донесень |

_____________________________________