УКРАЇНА

ГАЙСИНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ВІННИЦЬКОЇ  ОБЛАСТІ

### РОЗПОРЯДЖЕННЯ

_21 січня __2020 року                    м. Гайсин	                №____10______

Про затвердження плану основних заходів цивільного захисту Гайсинської ланки Вінницької територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту на 2020 рік

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2019 року № 1316-р «Про затвердження плану основних заходів цивільного захисту на 2020 рік», розпорядження голови Вінницької обласної державної адміністрації від 03 січня 2020 року №2 «Про затвердження плану основних заходів цивільного захисту Вінницької територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту на 2020 рік», з метою підвищення рівня захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру

ЗОБОВ’ЯЗУЮ:

1. Затвердити план основних заходів цивільного захисту Гайсинської ланки Вінницької територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту на 2020 рік (далі – План заходів), що додається.

2. Керівникам районних спеціалізованих служб цивільного захисту, підприємствам, установам та організаціям:

2.1. Розробити до 10 лютого 2020 року відповідні плани заходів цивільного захисту на 2020 рік.

2.2. Поінформувати про виконання плану заходів відділ цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами райдержадміністрації за перше півріччя та рік відповідно до 19 червня          2020 року та 20 січня 2021 року для узагальнення і подальшого інформування відділ діловодства та контролю райдержадміністрації   до    25 червня 2020 року та  25 січня 2021 року.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Голова районної

державної адміністрації                                                                Сергій  КАВУН

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження

райдержадміністрації

від „_21” _01___  2020 року №_10

План основних заходів

цивільного захисту Гайсинської ланки Вінницької територіальної підсистеми

єдиної державної системи цивільного захисту на 2020 рік

| № з/п | ### Заходи | Відповідальні за проведення (виконання) | Залучаються (навчаються) | Терміни проведення |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| # Заходи з удосконалення єдиної державної системи цивільного захисту |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Звірка з Департаментом цивільного захисту облдержадміністрації результатів проведення технічної інвентаризації, документального обліку захисних споруд цивільного захисту |  | Начальник відділу цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами райдержадміністрації |  | Підприємства, установи та організації (за згодою) |  | До 25 грудня |
| 2. | Забезпечення надання та оприлюднення інформації про фонд захисних споруд цивільного захисту у засобах масової інформації району, на офіційному веб-сайті Гайсинської районної державної адміністрації |  | Начальник відділу цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами райдержадміністрації; начальник Гайсинського районного сектору Головного управління ДСНС у Вінницькій області (за згодою) |  | Відділ цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами райдержадміністрації; сектор з питань внутрішньої політики та зв’язків із ЗМІ і громадськістю апарату райдержадміністрації, підприємства, установи та організації (за згодою) |  | До 25 грудня |
| 3. | Уточнення переліку суб’єктів господарювання, що продовжують свою діяльність в особливий період |  | Начальник відділу цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами райдержадміністрації; керівники підприємств, установ та організацій (за згодою) |  | Відділ цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами райдержадміністрації; підприємства, установи та організації (за згодою) |  | До 25 грудня |
| Заходи з підготовки та визначення стану готовності до виконання завдань за призначенням органів управління, сил та засобів єдиної державної системи цивільного захисту |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Засідання районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій |  | Голова районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій |  | Члени комісії; керівники підприємств, установ та організацій (за згодою) |  | За планом роботи районної комісії з питань ТЕБ та НС |
| 2. | Засідання районної комісії з питань евакуації |  | Голова районної комісії з питань евакуації |  | Члени комісії; керівники підприємств, установ та організацій (за згодою) |  | За планом роботи районної комісії з питань евакуації |
| 3. | Участь у штабних (спеціальних) навчаннях (тренуваннях) з територіальної оборони |  | Начальник відділу цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами райдержадміністрації; військовий комісар Гайсинського районного військового комісаріату (за згодою) |  | Відділ цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами райдержадміністрації; головний спеціаліст з питань мобілізаційної та режимно-секретної роботи апарату райдержадміністрації, Гайсинський районний військовий комісаріат (за згодою), районні спеціалізовані служби цивільного захисту |  | За планом Вінницького військового комісаріату |
| 4. | Участь у штабних (спеціальних) навчаннях (тренуваннях) з антитерористичною тематикою |  | Начальник відділу цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами райдержадміністрації |  | Відділ цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами райдержадміністрації; головний спеціаліст з питань мобілізаційної та режимно-секретної роботи апарату райдержадміністрації, районні спеціалізовані служби цивільного захисту |  | За планом управління Служби безпеки України у Вінницькій області |
| 5. | Проведення: |  |  |  |  |  |  |
|  | Штабного тренування з органами управління цивільного захисту Гайсинської ланки Вінницької територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту за темою: «Дії органів управління та сил спеціалізованих служб цивільного захисту Гайсинського району при загрозі або виникненні надзвичайної ситуації на гідроспоруді Ладижинської ТЕС» |  | Голова Гайсинської райдержадміністрації |  | Керівний склад органів управління цивільного захисту, районна комісія з питань евакуації, Губницька сільська ради (за згодою), керівний склад цивільного захисту Ладижинської ТЕС (за згодою) |  | 01 жовтня |
|  | Штабного тренування з органами управління та силами цивільного захисту Гайсинської ланки Вінницької територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту щодо дій в умовах паводку, пропуску льодоходу і повені |  | Голова Гайсинської райдержадміністрації |  | Органи управління цивільного захисту Гайсинського району, районні спеціалізовані служби цивільного захисту |  | 12 лютого |
|  | Штабного тренування з органами управління та силами цивільного захисту Гайсинської ланки Вінницької територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту щодо дій в складних умовах осінньо-зимового періоду |  | Голова Гайсинської райдержадміністрації |  | Органи управління цивільного захисту Гайсинського району, районні спеціалізовані служби цивільного захисту |  | 07 жовтня |
|  | Штабного тренування з органами управління та силами цивільного захисту територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту щодо переведення Гайсинської ланки територіальної ланки єдиної державної системи цивільного захисту з режиму функціонування в мирний час на режим функціонування в особливий період |  | Голова Гайсинської райдержадміністрації |  | Органи управління цивільного захисту Гайсинського району, районні спеціалізовані служби цивільного захисту |  | 20 листопада |
| 6. | Комплексних спеціальних об’єктових навчань та тренувань, перевірка стану готовності органів управління цивільного захисту до їх проведення: |  | Начальник відділу цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами райдержадміністрації |  | Керівники підприємств, установ та організацій (за згодою) |  |  |
|  | Гайсинське відділення ПАТ „Вінницягаз” |  |  |  |  |  | 04.03 |
|  | ТОВ „Швейна фабрика „Віта” |  |  |  |  |  | 08.04 |
|  | КП „Гайсинська житлово-експлуатаційна контора” |  |  |  |  |  | 15.04 |
|  | СВК „Нива”, с. Гранів |  |  |  |  |  | 22.04 |
|  | ТОВ „Агрофірма „Грузьке”, с. Грузьке |  |  |  |  |  | 13.05 |
|  | СВК „Трудівник”, с. Ярмолинці |  |  |  |  |  | 20.05 |
|  | ПСП „Мрія” |  |  |  |  |  | 10.06 |
|  | ТОВ ВКФ„Авеста” |  |  |  |  |  | 15.07 |
|  | Цех телекомунікаційних послуг №3 (м. Гайсин) Вінницької філії ВАТ „Укртелеком” |  |  |  |  |  | 29.07 |
|  | КП „Гайсинводоканал” |  |  |  |  |  | 12.08 |
|  | Гайсинський комбінат комунальних підприємств |  |  |  |  |  | 19.08 |
|  | ПАТ „Вінницяобленерго” СО „Гайсинські електричні мережі” |  |  |  |  |  | 27-28.05 |
|  | Гайсинська станція швидкої медичної допомоги Вінницької обласної ради |  |  |  |  |  | 17-18.06 |
|  | КНП „Гайсинська центральна районна лікарня Гайсинської районної ради” |  |  |  |  |  | 09.09 |
|  | ВСП Гайсинський РВЛД ДУ„ВОЛЦМОЗУ” |  |  |  |  |  | 16.09 |
|  | КНП „Центр первинної медико-санітарної допомоги Гайсинської районної ради” |  |  |  |  |  | 23-24.09 |
|  | Гайсинський медичний коледж |  |  |  |  |  | 25.03 |
|  | ПП „Гайсинський м’ясокомбінат” |  |  |  |  |  | 21.10 |
|  | ДП „Гайсинський лісгосп” |  |  |  |  |  | 28-29.10 |
|  | ДП „Гайсинський райагроліс” |  |  |  |  |  | 28.10 |
|  | ПрАТ „Гайсинське АТП 10506” |  |  |  |  |  | 04.11 |
|  | ПрАТ „Гайсинське СТП „Агромаш” |  |  |  |  |  | 11.11 |
|  | ТОВ „Гайсинський молокозавод” |  |  |  |  |  | 11.03 |
|  | ДП „Гайсинський спиртовий завод” |  |  |  |  |  | 18.11 |
|  | ТОВ „Цехаве Протеїн” |  |  |  |  |  | 11-12.11 |
|  | ТОВ „Українська елеваторна компанія” |  |  |  |  |  | 07-08.10 |
|  | ТОВ „ПК „Зоря Поділля” |  |  |  |  |  | 17.06 |
|  | ТОВ „Агропромпереробка” |  |  |  |  |  | 25.11 |
|  | Гайсинська філія ДП ЗАТ Теувес Холдинг „Тегра Україна лтд” |  |  |  |  |  | 02.12 |
|  | ПП „Кріон Плюс” |  |  |  |  |  | 09.12 |
|  | ТОВ „Цехаве Корм” ЛТД |  |  |  |  |  | 16.12 |
| 7. | Здійснення комплексу заходів із запобігання виникненню: |  |  |  |  |  |  |
|  | - пожеж у лісах та сільськогосподарських угіддях протягом пожежонебезпечного періоду; |  | Заступник голови Гайсинської райдержадміністрації |  | ДП „Гайсинський лісгосп” (за згодою), ДП „Гайсинський райагроліс” (за згодою), Гайсинський районний сектор Головного управління ДСНС у Вінницькій області (за згодою), Гайсинський ВП ГУНП у Вінницькій області (за згодою), управління агропромислового та економічного розвитку райдержадміністрації |  | Квітень - жовтень |
|  | - нещасних випадків з людьми на водних об’єктах |  | Заступник голови Гайсинської райдержадміністрації |  | Відділ цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами райдержадміністрації; Гайсинський районний сектор Головного управління ДСНС у Вінницькій області (за згодою), Гайсинський ВП ГУНП у Вінницькій області (за згодою), міський та сільські голови (за згодою) |  | Другий квартал |
| Заходи з контролю за станом упровадження заходів у сфері техногенної, пожежної безпеки, цивільного захисту та запобігання надзвичайним ситуаціям на державному, регіональному та місцевому рівнях |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Перевірка підприємств, установ та організацій щодо стану готовності: |  |  |  |  |  |
|  |  | - пропуску льодоходу, повені та паводків; |  | Начальник відділу цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами райдержадміністрації; начальник Гайсинського районного сектору Головного управління ДСН у Вінницькій області (за згодою) | Міський та сільські голови (за згодою); керівники підприємств, установ та організацій (за згодою) | Лютий - березень |  |
|  |  | - місць масового відпочинку населення на водних об’єктах; |  | Начальник відділу цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами райдержадміністрації; начальник Гайсинського районного сектору Головного управління ДСН у Вінницькій області (за згодою) | Міський та сільські голови (за згодою); керівники підприємств, установ та організацій (за згодою) | Травень - червень |  |
|  |  | - підприємств, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади, комунальних та інших підприємств, установ, організацій, що мають у віданні ліси і сільськогосподарські угіддя, до їх протипожежного захисту в пожежонебезпечний період; |  | Відділ цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами райдержадміністрації; Гайсинський районний сектор Головного управління ДСНС у Вінницькій області (за згодою), ДП „Гайсинський лісгосп” (за згодою), ДП „Гайсинський райагроліс” (за згодою) | Управління агропромислового та економічного розвитку райдержадміністрації, ДП „Гайсинський лісгосп” (за згодою), ДП „Гайсинський райагроліс” (за згодою), Гайсинський районний сектор Головного управління ДСНС у Вінницькій області (за згодою), міський та сільський голови (за згодою) | Квітень - червень |  |
|  |  | - контроль за станом готовності системи централізованого оповіщення з доведенням до відома населення навчальної інформації у сфері цивільного захисту через засоби масової інформації |  | Відділ цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами райдержадміністрації; Гайсинський районний сектор Головного управління ДСНС у Вінницькій області (за згодою) | Відділ цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами райдержадміністрації; Гайсинський районний сектор Головного управління ДСНС у Вінницькій області (за згодою), районний центр телекомунікацій №244 Вінницької філії ВАТ „Укртелеком” (за згодою) | Листопад |  |
| 2. |  | Здійснення заходів щодо підтримання в готовності до застосування технічних засобів систем оповіщення органів управління цивільного захисту та населення: |  | Начальник відділу цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами райдержадміністрації | Відділ цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами райдержадміністрації; районний центр телекомунікацій №244 Вінницької філії ВАТ „Укртелеком” (за згодою) |  |  |
|  |  | Технічні перевірки працездатності системи оповіщення району: Квартальні Річна |  |  |  | 25 березня 24 червня 23 вересня 23 грудня 25 листопада |  |
|  |  | Технічна перевірка телефонної системи централізованого виклику для оповіщення керівного складу районних спеціалізованих служб цивільного захисту та фахівців відділу цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами райдержадміністрації |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Щомісячно, за окремим графіком |  |
| 3. |  | Повірка засобів радіаційної розвідки і дозиметричного контролю об’єктів господарської діяльності |  | Начальник відділу цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами райдержадміністрації | Відділ цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами райдержадміністрації; підприємства, установи та організації (за згодою) | За планом ДП „Біло -церківський центр стандарти - зації, метрології та сертифікації |  |
| 4. |  | Уточнення оперативних документів (плану реагування органів управління та сил цивільного захисту Гайсинського району на запобігання і ліквідацію надзвичайних ситуацій, плану евакуації населення Гайсинського району при виникненні надзвичайних ситуацій техногенного, природного та соціально-політичного характеру) |  | Начальник відділу цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами райдержадміністрації | Відділ цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами райдержадміністрації | Перший квартал |  |
| 5. |  | Участь в проведенні реконструкції обласної автоматизованої системи централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій |  | Начальник відділу цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами райдержадміністрації | Відділ цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами райдержадміністрації; районний центр телекомунікацій №244 Вінницької філії ВАТ „Укртелеком” (за згодою) | Протягом року в межах фінансування обласної Комплексної програми захисту населення і територій Вінницької області у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2017-2021 роки |  |
| 6. |  | Забезпечення постійної готовності пункту управління районної державної адміністрації |  | Начальник відділу цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами райдержадміністрації | Відділ цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами райдержадміністрації; головний спеціаліст з мобілізаційної та режимно-секретної роботи; районний центр телекомунікацій №244 Вінницької філії ВАТ „Укртелеком” (за згодою) | Протягом року |  |
| Заходи з підготовки керівного складу і фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів цивільного захисту та населення до дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Участь у навчально-методичних зборах: |  |  |  | 19-20 лютого |  |
|  |  | - щодо підсумків роботи з підготовки цивільного захисту області у 2019 році та визначення основних завдань у зазначеній сфері на 2020 рік; |  |  |  |  |  |
|  |  | - щодо підсумків роботи з підготовки цивільного захисту області за перше півріччя і визначення завдань на друге півріччя 2020 року; |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6-7 липня |  |
|  |  | - щодо планування заходів з підготовки цивільного захисту області у 2021 році |  |  |  | 02-03 листопада |  |
| 2. |  | Доведення організаційно - методичних вказівок з організації підготовки та навчання населення області до дій у надзвичайних ситуаціях 2020 році підприємствам, установам та організаціям |  | Начальник відділу цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами райдержадміністрації | Відділ цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами райдержадміністрації | Перший квартал |  |
| 3. |  | Проведення Місячника цивільного захисту |  | Начальник відділу цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами райдержадміністрації | Відділ цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами райдержадміністрації; підприємства, установи та організації (за згодою) | 17 вересня – 17 жовтня |  |
| 4. |  | Проведення огляду-конкурсу навчально-матеріальної бази цивільного захисту |  | Начальник відділу цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами райдержадміністрації | Відділ цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами райдержадміністрації; підприємства, установи та організації (за згодою) | 21-25 вересня |  |
| 5. |  | Проведення: Дня цивільного захисту; Тижня знань з основ безпеки життєдіяльності; Тижня безпеки дитини у закладах загальної середньої та дошкільної освіти |  | Начальник управління освіти, фізичної культури та спорту райдержадміністрації Начальник відділу цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами райдержадміністрації; начальник управління освіти, фізичної культури та спорту райдержадміністрації | Управління освіти, фізичної культури та спорту райдержадміністрації; загальноосвітні школи (за згодою) Відділ цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами райдержадміністрації; управління освіти, фізичної культури та спорту райдержадміністрації; заклади дошкільної освіти (за згодою) | 24 квітня 12-15 травня 16-20 листопада 21-24 квітня |  |
| 6. |  | Проведення серед населення просвітницької роботи із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, пов’язаних з небезпечними інфекційними захворюваннями, масовими неінфекційними захворюваннями (отруєннями) |  | Головний лікар КНП „Гайсинська центральна районна лікарня Гайсинської районної ради” (за згодою) | КНП „Гайсинська центральна районна лікарня Гайсинської районної ради” (за згодою), КНП „Центр первинної медико-санітарної допомоги Гайсинської районної ради” (за згодою); управління освіти, фізичної культури та спорту райдержадміністрації; відділ цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами райдержадміністрації; Гайсинський районний сектор Головного управління ДСНС у Вінницькій області (за згодою), міська та сільські ради (за згодою) | До 15 грудня |  |
| 7. |  | Популяризація культури безпеки життєдіяльності серед дітей і молоді шляхом проведення шкільних, районних заходів (змагань), навчально-тренувальних зборів і організації навчальних таборів |  | Управління освіти, фізичної культури та спорту райдержадміністрації; Гайсинський районний сектор Головного управління ДСНС у Вінницькій області; відділ цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами райдержадміністрації | Управління освіти, фізичної культури та спорту райдержадміністрації; відділ цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами райдержадміністрації; міська та сільські ради (за згодою); Гайсинський районний сектор Головного управління ДСНС у Вінницькій області (за згодою) | До 15 грудня |  |
| 9. |  | Організація та проведення громадських акцій «Запобігти. Врятувати. Допомогти» та «Герой-рятувальник року» |  | Начальник Гайсинського районного сектору Головного управління ДСНС у Вінницькій області (за згодою) | Управління освіти, фізичної культури та спорту райдержадміністрації, Гайсинський районний сектор Головного управління ДСНС у Вінницькій області, міська та сільські ради (за згодою) | До 15 грудня |  |

___________________________________